## Actividades Centrales
ACTIVIDADES CENTRALES
Producto | Indicador | Meta |  |  | Grado de avance |  | Recursos Estimados |  | Porcentaje de ejecución | Grado de avance |  |  | Acciones correctivas | Plazo | Responsable | Medios de Verificación | Observación
|  | Programada | Ajustada | Porcentaje de avance |  |  | Ajustados | Ejecutados | [8 empty] | Observación
Administración Tributaria
Producto 1.1:Incremento en la recaudación por aportes patronales estipulados en la Ley 4760 y en la Ley 9326 | % de ingresos recaudados en relación con el año 2017 | 14,50% | 22% | 150% | X |  | ₡81.928.820,03 | ₡37.662.149,43 | 46% |  |  | X | 1. Concretar la contratación oportuna del centro de llamadas a inicios de año. 2. Contratación de servicios para la entrega de avisos de cobro adjudicada a inicios de año. | Febrero 2020 | Joice Rubí Antony Díaz Maricela Blanco V. | Contratos | A pesar de que se realizó una reestimación en los ingresos contemplando la amnistía tributaria, ingresó un pago significativo de procesos judiciales, los cuales dispararon la meta %. No se esperarían situaciones similares para el 2020, ya que los montos recuperados corresponderían a procesos millonarios con el INA, situación que se presenta para ningún patrono.
Producto 1.2: Normativa ajustada para fundamentar la capacidad cobratoria del IMAS. | Cantidad de normas ajustadas | 3 | - | - |  | X | ¢1.000.000 | - | 0% |  |  | X | Definir con la Subgerencia de Gestión de Recusos un plan regulado para dar seguimiento y cumplir con la meta, en coordinación con Asesoría Jurídica y Planificación. | Febrero 2020 (proyecto de ley 21221) Diciembre 2020 (para la modificación de la Ley N° 4760) | Horacio Chaves Maricela Blanco | Plan formulado | Las normas en procesos, corresponde a: Reglamento a la Ley 9326: se dependía de revisiones previas de MEIC, Hacienda, y Asesoría Jurídica de IMAS. Las diferentes instancias por las que debía ser revisado y avalado el documento no permitiío que se lograra la publicación del reglamento. Debe ser concordante con el proyecto de ley N°21221, razón por la cual para el 2020 debe esperarse la aprobación y publicación del proyecto 21221 por parte de la Asamblea Legislativa. Los proyectos de Ley a las leyes 4760 y 9326 a diciembre 2019 no habían sido aprobados. En sustitución a las propuestas de las modificaciones, se trabajó en el proyecto de ley 21221, al cual se le incorporaron aspectos de ambas leyes.Sin embargo, la versión final vista en comisión Legislativa, incorpora aspectos de modificación solamente de la ley N°9326, mismo que se le dará seguimiento en el 2020.
Servicios Generales
Producto 2.2: Etapas de preinversión e inversión en proyectos de infraestructura, oportunos y de calidad. | % de avance en los proyectos de infraestructura | 80% | 12% | 11% |  | X | ₡189.342.501,20 | ₡14.108.586,97 | 11% |  |  | X | Revisión y seguimiento de los cronogramas de la obra, para atender los proyectos y requerimientos de infraestrutura. | 1 Trimestre 2020 | Gabriela Soto | Cronograma actualizado.
Desarrollo Humano
Producto 3.1: Procesos de capacitación y formación fortalecen las competencias institucionales | % de capacitaciones implementadas basadas en competencias | 100% | 100% | 100% | X |  | 135000000 | ₡108.000.000,00 | 80% |  | X |  | Ajustar las actividades planificadas en capacitación, en relación con el presupuesto. | 01/02/2020 al 31/12/2020 | Ma. De los A. Lépiz- Giselle Alvarado Mora | Documento con actividades de capacitación y presupuesto ajustadas | En el año 2019 se realizó un ajuste al monto programado por varias licitaciones que no fue posible finalizar.
Producto 3.3: Estudio de Cargas de Trabajo para fortalecer la gestión del capital humano | % de avance del estudio | 100% | 0% | 0% |  | X | ₡33.000.000,00 | 0 | 0% |  |  | X | Iniciar la ejecución del estudio de medición de Cargas de trabajo a nivel institucional que se realizará tanto en Oficinas Centrales, como en las Áreas Regionales, ULDES y los UIPER Seguimiento con los alcances, productos y pagos. | 01/01/2020 al 31/12/2020 con los productos seleccionados para el año 2020. | Ma. De los A. Lépiz- Karina Sanabria Ramírez | Informe de Estudio de cargas de Trabajo entregado con los productos que corresponde al año 2020. | En el año 2019 no fue posible realizar pago de esta contratación dado que hasta el mes de noviembre fue adjudicada, para el año 2020 se inicia con el estudio.
Asesoría Jurídica
Producto 4.1: Protección de los intereses institucionales de forma óptima | % de procesos judiciales y notariales asignados para su atención | 100% | 11,46% | 11,46% |  | X | ¢43.309.683,00 | ¢4.963.822,00 | 11,46% |  |  | X | Continuar con el proceso de contratación administrativa de notarios/as y finiquitar en el primer semestre. | 01/02 al 01/06/2020 | Gabriela Carvajal | Contratos
Planificación
Producto 5.1. Mecanismos institucionales en generación de conocimiento y evaluación de resultados, efectos e impactos fundamentan la gestión del IMAS | % de instrumentos de planificación que se sustentan en el sistema | 100% | 50% | 50% |  | X | ₡80.000.000 | ₡27.000.000,00 | 33,75% |  |  | X | Revisión y modificación de los términos de referencia y cargar en el SICOP en el primer trimestre. Contar con el diseño del Modelo estratégico de investigación y gestión de conocimiento en el sistema de gestión institucional. | 30/3/2020 30/9/2020 | Keneth Araya Andrade Jefry Mora Vargas Fabricio Mora Evans | Modelo estratégico de investigación y la gestión de conocimiento en el sistema de gestión institucional diseñado | Se presupuestó el recurso financiero estimado para el año 2020. En el mes de febrero se materializará la modificación de los términos de referencia utilizados para el proceso de contratación anterior y se iniciará con la gestión de contratación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa. Complementariamente, se están llevando a cabo las diligencias necesarias, para valorar administrativa, técnica y legalmente, la viabilidad de concretar el alcance del producto dentro de lo establecido en el Convenio N° CL 83-2019, denominado Convenio Marco de Cooperación entre IMAS y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Elaborar los términos de referencia, cargar en el sistema.

## Programa Social y Productivo
PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Producto | Indicador | Meta |  |  | Grado de avance |  |  | Recursos Estimados |  | Porcentaje de ejecución | Grado de avance |  |  | Acciones correctivas | Plazo | Responsable | Medios de Verificación | Observación
|  | Ajustada | Alcanzada | Porcentaje de avance |  |  |  | Ajustados | Ejecutados | [8 empty] | Observación
Bienestar Familiar
Producto 2.2: Promover la satisfacción de las necesidades básicas a las personas con discapacidad para mejorar sus condiciones vida mediante un aporte al ingreso familiar. | Cantidad de personas con discapacidad que satisfacen necesidades básicas. | 2.080 personas | 2.043 personas | 98.22% | X |  |  | ¢1.688.477.397 | ¢1.370.697.293 | 81% |  | X |  | 1. Seguimiento al otorgamiento del beneficio. 2. Acompañamiento en las ARDS y atención de las consultas telefónicias o presenciales que realiza el personal. 3 Atención y respuesta a los correos que ingresan en relacion a las consultas sobre el beneficio. | IV Trimestre 2020 | Roy Vargas | Reportes de SABEN
Producto 2.3 Promover la satisfacción de necesidades básicas a personas jóvenes que egresan del alguna alternativa operada o supervisada por el PANI por cumplir su mayoría de edad y a personas jóvenes entre los 18 a 25 años que no trabajan ni estudian en razón de su discapacidad, mediante un aporte económico al ingreso familia. | Cantidad de personas entre 18 y 25 años que satisfacen necesidades básicas durante el periodo del beneficio. | 509 personas | 185 personas | 36.35% |  |  | X | ¢1.679.389.171 | ¢291.837.308 | 17% |  |  | X | 1. Seguimiento a la directriz del PANI para facilitar la ejecución del beneficio. 2. Dar continuidad a las coordinaciones con las Oficinas regionales y locales IMAS-PANI 3. Dar continuidad al proceso de articulación entre el ABF y los departamentos centralizados del PANI. 4. Continuidad a las coordinaciones con CONAPDIS 5. Atención a las consultas individuales que plantean al Área Técnica. 6. Remitir correos de seguimiento a la ejecución presupuestaria | I semestre 2020 | Roy Vargas y Ilse Calderón | Reportes de SABEN/ Minutas de reuniones
Desarrollo Socio Productivo y Comunal
Producto 4.9: Brindar a comunidades, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para la construcción de obras de infraestructura, gastos de implementación, equipamiento y mano de obra. | Cantidad de sujetos públicos o privados con espacios comunitarios adecuados para el desarrollo actividades productivas, comunales o para brindar servicios básicos | 12 proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | 6 proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | 50% |  |  | X | ¢901.950.416,00 | ¢280.020.352,00 | 31.04% |  |  | X | Implementación de un plan para mejorar los procesos de articulación insterinstitucional, el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura comunal y productiva. | I Semestre, 2020 | ADSPC ARDS | Informes Técnicos del ADSPC Informes de las ARDS Sistemas de Información Institucional | Se considera importante indicar que hay 6 proyectos que están trasladados al Superávit Planificado 2019, que además constituyen más del 60% del presupuesto estimado para el 2019, debido a la imposibilidad material por cumplir con los requisitos establecidos para el giro de los recursos y la ejecución de los mismos en el 2019, por parte de las organizaciones comunales que los lideran.
Producto 4.10: Brindar a grupos, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para infraestructura productiva, equipamiento y la estrategia denominada Fondos Locales de Solidaridad (para crédito, comercialización o algún otro mecanismo que se establezca). | Cantidad de sujetos públicos o privados con actividades productivas desarrolladas o fortalecidas | 12 proyectos Socio productivos | 9 proyectos Socio productivos | 75% |  | X |  | ¢467.385.715 | ¢406.607.077,00 | 87% |  | X |  | Implementación de un plan para mejorar los procesos de articulación insterinstitucional, el desarrollo y fortalecimiento de emprendimiento productivo. | I Semestre, 2020 | ADSPC ARDS | Plan formulado | Se considera importante indicar que hay 2 proyectos que están trasladados al Superávit Planificado 2019, debido a la imposibilidad material por cumplir con los requisitos establecidos para el giro de los recursos y la ejecución de los mismos en el 2019, por parte de las organizaciones comunales que los lideran. Como principal medida correctiva establecida para prevenir que esto se repita en el 2020, se propone mejorar los procesos de articulación interinstitucional, por parte del Área de Desarrollo Productivo y Comunal y las Áreas Regionales, para agilizar la gestión de requisitos establecidos, desde el nivel político, técnico y regional, sobre todo aquellos que dependen de la respuesta de otras instituciones. Además se propone una revisión, en el I Semestre del 2020, de los procesos internos de verificación y aprobación, de manera que se promueva la agilidad y la respuesta oportuna en los diferentes momentos. Además, fortalecer el acompañamiento técnico en el 2020 desde el Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal a las organizaciones y las Áreas Regionales, de manera que se identifiquen oportunamente los nudos en la gestión de los proyectos y se trabaje en medidas preventivas y correctivas oportunas.
Acción Social y Administración de Instituciones
Producto 5.1.: Atención a las organizaciones de bienestar social que atienden población en situación de calle con proyectos de infraestructura, costo de atención y equipamiento básico para brindar un mejor servicio | Número de proyectos de organizaciones beneficiadas | 26 proyectos | 24 proyectos | 92% | X |  |  | ¢787.053.553,94 | ¢598.160.701,00 | 76% |  | X |  | Formulación de un plan orientado a la ejecución de proyectos de organización de Bienestar Social. | Primer semestre 2020 | Anabelle Hernández Cañas | Plan formulado